## 1000 - Liderança
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida Adota parcialmente | a) estão formalmente definidas as instâncias internas de governança da organização, com suas respectivas finalidades, composições e competências (p. ex.: conselho ou colegiado superior, alta administração). Indique, no campo 'evidências', as instâncias internas de governança existentes na organização. (nota: não necessariamente a organização deve ter todas a instâncias que foram informadas como exemplo) | Publicar Portaria que institui a Gestão de Risco na SEPLAG e o Comitê de Governança e Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2024-10-30 | Em andamento
1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida Adota parcialmente | c) o conselho ou colegiado superior é responsável pela estratégia e pelas políticas internas (p. ex.: política de gestão da estratégia, política de gestão de pessoas, política de gestão de desempenho, política de remuneração, política de contratações, política de integridade, política de gestão de riscos | Publicar Regimento do Comitê de Governança e Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2025-05-22 | Em andamento
1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida Adota parcialmente | d) o conselho ou colegiado superior é responsável pela supervisão da gestão e accountability da organização | Publicar Regimento do Comitê de Governança e Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2025-05-22 | Em andamento
1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida Adota parcialmente | e) estão definidos os fluxos de comunicação entre instâncias internas de governança e instâncias internas de apoio à governança da organização | Publicar Regimento do Comitê de Governança e Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2025-03-19 | Em andamento
1112. A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas Adota parcialmente | b) há revisão periódica das decisões críticas identificadas, de modo a identificar novas decisões que devam ser consideradas críticas, por meio de avaliação de riscos | Publicar Portaria que institui a Gestão de Risco na SEPLAG | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2024-10-30 | Em andamento
1121. A organização aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) Adota parcialmente | b) os membros da alta administração ou de conselho ou colegiado superior acompanham a implementação das medidas recomendadas na avaliação do PNPC | Levantar os itens do PNPC necessários para o acompanhamento | Comitê de Integridade | 2024-12-15 | Em andamento
1121. A organização aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) Adota parcialmente | d) os resultados obtidos a partir do questionário do PNPC servem de subsídio para o aprimoramento do programa de integridade da organização | Levantar os itens do PNPC necessários para o acompanhamento | Comitê de Integridade | 2024-12-16 | Planejado
1122. A gestão da ética e integridade da organização está alinhada às boas práticas previstas no Programa Nacional de Prevenção a Corrupção Adota em maior parte ou totalmente | a) houve ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos sobre ética e integridade nos últimos doze meses | Disponibilizar o Plano de Integridade ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão | Comitê de Integridade | 2024-12-17 | Planejado
1122. A gestão da ética e integridade da organização está alinhada às boas práticas previstas no Programa Nacional de Prevenção a Corrupção Adota em maior parte ou totalmente | c) houve revisão do código de ética e/ou de conduta nos últimos oito anos | Não compete a SEPLAG a revisão do Codigo ètica do Estado, entretanto a Disponibilização do Plano de Integridade ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão poderá identificar essa lacuna ou definir alguma outra solução baseada em riscos de integridade | Comitê de Integridade | 2024-12-17 | Planejado
1122. A gestão da ética e integridade da organização está alinhada às boas práticas previstas no Programa Nacional de Prevenção a Corrupção Adota em maior parte ou totalmente | d) o código de ética e de conduta e suas eventuais complementações tratam de questões éticas e comportamentais relacionadas às atividades específicas da organização (no caso de organizações da Administração Direta, deve-se considerar a necessidade de complementar o Código de Ética do Servidor Público, Decreto 1.171/1994, e o da Justiça Federal, Resolução CJF 147/2011, com código próprio ou política interna que trate das questões éticas relacionadas às atividades específicas da organização) | Disponibilizar o Plano de Integridade ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão | Comitê de Integridade | 2024-12-17 | Planejado
1122. A gestão da ética e integridade da organização está alinhada às boas práticas previstas no Programa Nacional de Prevenção a Corrupção Adota em maior parte ou totalmente | f) há política(s) ou procedimentos estabelecidos para prevenir e tratar conflitos de interesse | Disponibilizar o Plano de Integridade ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão | Comitê de Integridade | 2024-12-17 | Planejado
1131. A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos Adota parcialmente | a) os critérios para a escolha de membros da alta administração estão definidos | Discutir acerca da elaboração de normativo sobre os critérios para a escolha de membros da alta administração. | Gabinete do SEPLAG | 2024-12-21 | Planejado
1131. A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos Adota parcialmente | b) os perfis profissionais desejados para o exercício de cargos e funções na alta administração estão definidos | Discutir acerca da elaboração de normativo sobre os critérios para a escolha de membros da alta administração. | Gabinete do SEPLAG | 2024-12-22 | Planejado
1131. A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos Adota parcialmente | c) é verificado o cumprimento dos critérios definidos, quando do ingresso de componente da alta administração | Discutir acerca da elaboração de normativo sobre os critérios para a escolha de membros da alta administração. | Gabinete do SEPLAG | 2024-12-23 | Planejado
1131. A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos Adota parcialmente | e) a escolha de membros da alta administração é transparente, ou seja, são publicados, aos públicos interno e externo, os perfis profissionais desejáveis e critérios utilizados para a escolha, bem como os currículos dos membros selecionados | Discutir acerca da elaboração de normativo sobre os critérios para a escolha de membros da alta administração. | Gabinete do SEPLAG | 2024-12-24 | Planejado
1132. O desempenho dos membros da alta administração é avaliado Não adota | a) há critérios definidos para avaliação de desempenho dos membros da alta administração | Discutir acerca da elaboração de normativo para avaliação de desempenho dos membros da alta administração | Gabinete do SEPLAG | 2024-12-25 | Planejado
1132. O desempenho dos membros da alta administração é avaliado Não adota | b) os membros da alta administração são avaliados periodicamente com base nas metas institucionais | definidos para avaliação de desempenho dos membros da alta administração | Gabinete do SEPLAG | 2024-12-26 | Planejado
1132. O desempenho dos membros da alta administração é avaliado Não adota | c) os resultados das avaliações de desempenho dos membros da alta administração são divulgados às partes interessadas | definidos para avaliação de desempenho dos membros da alta administração | Gabinete do SEPLAG | 2024-12-27 | Planejado
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega.
Note on D9: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E9: Informar a data da entrega!
Note on D10: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E10: Informar a data da entrega!
Note on D12: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E12: Informar a data da entrega!

## 2000 - Estratégia
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
2111. A estrutura da gestão de riscos está definida Adota parcialmente | a) há política de gestão de riscos aprovada pelo conselho ou colegiado superior ou pela alta administração | Publicar Portaria que institui a Gestão de Risco na SEPLAG e o Comitê de Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2024-10-30 | Em andamento
2111. A estrutura da gestão de riscos está definida Adota parcialmente | d) o processo de gestão de riscos está formalizado | Publicar Portaria que institui a Gestão de Risco na SEPLAG e o Comitê de Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Riscos | 2024-10-30 | Em andamento
2111. A estrutura da gestão de riscos está definida Adota parcialmente | e) os limites para exposição ao risco estão definidos | Definir com o Comite de Gestão de Risco o apetite a risco da instituição | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Riscos | 2024-11-29 | Planejado
2112. Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas Adota em maior parte ou totalmente | b) foi definido fluxo de comunicação sobre riscos e controles entre os agentes que executam atividades de segunda linha, os gerentes de áreas (primeira linha), a auditoria interna (terceira linha), e a alta administração | Publicar Portaria que institui a Gestão de Risco na SEPLAG e o Comitê de Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Riscos | 2024-10-30 | Em andamento
2112. Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas Adota em maior parte ou totalmente | c) as atividades da segunda linha incluem o monitoramento da integridade e precisão dos reportes de gestão de riscos | Disponibilizar o Plano de Integridade ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão | Comitê de Integridade | 2024-12-17 | Em andamento
2112. Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas Adota em maior parte ou totalmente | g) as atividades da segunda linha incluem alertar a gerência operacional (primeira linha) para questões emergentes e para as mudanças no cenário regulatório e de riscos | Disponibilizar no site da SEPLAG o Plano de Comunicação de Risco | Comitê de Integridade | 2024-12-17 | Planejado
2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado Adota em menor parte | a) objetivos e elementos (processos, produtos, atividades, ativos) críticos da organização estão identificados | Levantar e Divulgar os processos críticos da SEPLAG | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2025-05-23 | Planejado
2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado Adota em menor parte | b) há lista integrada de riscos críticos, incluindo causas, fontes, efeitos | Levantar e Divulgar os processos críticos da SEPLAG | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2025-05-23 | Planejado
2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado Adota em menor parte | c) os riscos constantes da lista integrada foram analisados e avaliados | Levantar e Divulgar os processos críticos da SEPLAG | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2025-05-23 | Planejado
2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado Adota em menor parte | d) o tratamento dos riscos está documentado | Publicar Portaria que institui a Gestão de Risco na SEPLAG e o Comitê de Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2024-10-30 | Em andamento
2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado Adota em menor parte | e) os responsáveis pelo tratamento dos riscos participam do processo de escolha das respostas aos riscos | Publicar Portaria que institui a Gestão de Risco na SEPLAG e o Comitê de Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2024-10-30 | Em andamento
2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado Adota em menor parte | f) os riscos críticos identificados são informados aos membros das instâncias superiores de governança | Publicar Portaria que institui a Gestão de Risco na SEPLAG e o Comitê de Gestão de Risco | Unidade de Gestão Executiva/ Unidade de Gestão Riscos | 2024-10-30 | Em andamento
2115. A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio Não adota | a) há política de gestão de continuidade do negócio (PGCN) aprovada pela alta administração | Elaborar uma política de gestão de continuidade de negócios | NGER/ UGPR/ SAPGD/ Assessoria Executiva/ Adjunta Sistêmica/ Adjuntos Finalísticos/Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Riscos | 2026-05-30 | Planejado
2115. A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio Não adota | b) o processo de gestão de continuidade do negócio está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Elaborar uma Política de Gestão de Continuidade de Negócios (PGCN) | NGER/ UGPR/ SAPGD/ Assessoria Executiva/ Adjunta Sistêmica/ Adjuntos Finalísticos/Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Riscos | 2026-05-30 | Planejado
2115. A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio Não adota | c) há plano de continuidade do negócio (PCN) aprovado pela alta administração | Elaborar um Plano de Continuidade de negócios | NGER/ Assessoria Executiva/ Adjunta Sistêmica/ Adjuntos Finalísticos/ e Gestão de Riscos | 2026-10-30 | Planejado
2115. A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio Não adota | d) o PCN é testado e revisado periodicamente | Revisar o Plano de Continuidade de Negócios | NGER/ Assessoria Executiva/ Adjunta Sistêmica/ Adjuntos Finalísticos/ e Gestão de Riscos | 2027-12-30 | Planejado
2121. O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido Adota em maior parte ou totalmente | a) o modelo contempla a formulação da estratégia integrada ao processo de gestão de riscos | Elaborar/consolidar o Planejamento Estratégico da Seplag com Anexo de Riscos | NGER/ UGPR/ SAPGD/ Sup. de Planejamento/Adjunta Sistêmica/ Adjuntos Finalísticos | 2025-11-30 | Planejado
2121. O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido Adota em maior parte ou totalmente | f) o modelo explicita as responsabilidades dos envolvidos na formulação e gestão da estratégia | Elaborar/consolidar o Planejamento Estratégico da Seplag com Anexo de Riscos | NGER/ UGPR/ SAPGD/ Sup. de Planejamento/Adjunta Sistêmica/ Adjuntos Finalísticos | 2026-11-30 | Planejado
2121. O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido Adota em maior parte ou totalmente | h) o modelo orienta acerca de mecanismos de articulação e coordenação da estratégia, onde haja envolvimento de outras organizações | Elaborar/consolidar o Planejamento Estratégico da Seplag com Anexo de Riscos | NGER/ UGPR/ SAPGD/ Sup. de Planejamento/Adjunta Sistêmica/ Adjuntos Finalísticos | 2026-11-30 | Planejado
2123. A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos Adota em maior parte ou totalmente | e) há metas com vistas a otimizar o uso de múltiplos canais de atendimento (p. ex.: canal presencial, telefone, canal digital/internet, aplicativos móveis, correio eletrônico etc.), de modo a assegurar que canal adequado esteja disponível para usuários com necessidades especiais e, no caso de serviços críticos e relevantes, que canais alternativos estejam disponíveis, se falhar o canal principal | Elaborar um Plano de simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos da SEPLAG | NGER/ SAPGD/Des. Organizacional e Transformação Digital Centrais/Comitê setorial de transformção/ Adjunto Sistêmico/ Adjuntos Finalísticos | 2025-04-30 | Planejado
2123. A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos Adota em maior parte ou totalmente | f) a organização utiliza a gestão de riscos como instrumento para promover a simplificação de procedimentos associados à prestação de serviços públicos, de modo a assegurar que somente sejam utilizados os controles indispensáveis, de acordo com os limites de exposição a riscos institucionalmente definidos, e que sejam eliminados controles desnecessários ou economicamente desvantajosos | (Informar solução) | Ver Desenvolvimento Organizacional Central e Transformação central | ? | Informar Andamento
2131. A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos Adota parcialmente | c) os objetivos da gestão dos processos finalísticos estão alinhados com os objetivos de sustentabilidade | Definir o modelo de gestão dos processos finalísticos | NGER/UGPR/ Modernização Organizacional Central e Unidade Central de Indicadores | 2026-11-30 | Planejado
2132. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas Adota parcialmente | b) estão definidas as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento da força de trabalho | Não possui normatização, porém as responsabilidades estão dividas de forma setorial. | Gestão de Pessoas Central e Setorial | ? | Em andamento
| c) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p. ex.: comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) formalmente responsável por auxiliá-la na tomada de decisões estratégicas relativas à gestão de pessoas | Não possui normatização, as informações são passadas por relatórios para tomada de decisão | Gestão de Pessoas Central e Setorial | ? | Em andamento
| e) na definição dos objetivos da gestão de pessoas, são considerados os demais instrumentos de planejamento da organização (p. ex.: plano estratégico institucional e planos diretores das demais funções de gestão) | Não possui | Gestão de Pessoas Central e Setorial | ? | Parado
| f) os objetivos da gestão de pessoas estão alinhados com os objetivos de sustentabilidade | Não possui normatização, porém é atendido de maneira parcial - Programa de Estágio, Termo de Cooperação FUNAC, Saúde e Bem Estar do Servidor, Contratação de energia através do ambiente de contratação livre | Gestão de Pessoas Central e Setorial | ? | Em andamento
| g) os objetivos, indicadores e metas da gestão de pessoas são divulgados | Não Possui | Gestão de Pessoas Central e Setorial | ? | Parado
2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação Adota em maior parte ou totalmente | e) o comitê de tecnologia da informação realiza as atividades previstas em ato constitutivo | Institucionalizar o comitê de tecnologia da informação devendo conter membros das secretarias adjuntas e TI setorial | SITEC Marcos Daniel CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação Adota em maior parte ou totalmente | h) na definição dos objetivos da gestão de tecnologia da informação, são considerados os demais instrumentos de planejamento da organização (p. ex.: plano estratégico institucional e planos diretores das demais funções de gestão) | Institucionalizar o comitê de tecnologia da informação devendo conter membros das secretarias adjuntas e TI setorial Elaborar Plano de Tecnologia da Informação alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional | SITEC Marcos Daniel CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações Adota parcialmente | a) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p. ex.: comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) formalmente responsável por auxiliá-la na tomada de decisões estratégicas relativas à gestão de contratações | (Informar solução) | Gestão de aquisições central e setorial | ? | Informar Andamento
2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações Adota parcialmente | b) estão identificadas as decisões consideradas críticas na gestão de contratações e definidos os respectivos limites de alçada | (Informar solução) | Gestão de aquisições central e setorial | ? | Informar Andamento
2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações Adota parcialmente | c) há política de delegação de competências para a gestão de contratações | (Informar solução) | Gestão de aquisições central e setorial | ? | Informar Andamento
2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações Adota parcialmente | d) há diretrizes para a realização de contratações compartilhadas e centralizadas | (Informar solução) | Gestão de aquisições central e setorial | ? | Informar Andamento
2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações Adota parcialmente | e) há diretrizes para a realização de contratações sustentáveis, incluindo as realizadas por meio de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres | (Informar solução) | Gestão de aquisições central e setorial | ? | Informar Andamento
2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações Adota parcialmente | h) na definição dos objetivos da gestão de contratações, são considerados os demais instrumentos de planejamento da organização (p. ex.: plano estratégico institucional e planos diretores das demais funções de gestão) | (Informar solução) | Gestão de aquisições central e setorial | ? | Informar Andamento
2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações Adota parcialmente | i) os objetivos da gestão de contratações estão alinhados com os objetivos de sustentabilidade | (Informar solução) | Gestão de aquisições central e setorial | ? | Informar Andamento
2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira Adota parcialmente | b) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p. ex. comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) na tomada de decisões estratégicas relativas à gestão orçamentária e financeira | Existe o CONDES que tem como objetivo analisar e aprovar contratações de todos os órgãos do Governo do Estado de MT, porém, é possível definir um Comitê / metodologia de gestão orçamentária e financeira específica da SEPLAG, contribuindo com as decisões da alta administração. | Assessoria Executiva/ NGER/SFIN | 2024-12-31 | Em andamento
2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira Adota parcialmente | d) na definição dos objetivos da gestão orçamentária e financeira, são considerados os demais instrumentos de planejamento da organização (p. ex.: plano estratégico institucional e planos diretores das demais funções de gestão) | já está atendido - Manual Técnico de Planejamento e Orçamento, PPA, Plano de Trabalho Anual | Gestão de Finanças setorial |  | Concluído
2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira Adota parcialmente | e) os objetivos da gestão orçamentária e financeira estão alinhados com os objetivos de sustentabilidade | Já está atendido - adequado as metas de sustentabilidade fiscal - equilíbrio fiscal Relatórios LRF e Contabeis |  |  | Concluído
2136. A alta administração estabeleceu modelo de gestão da sustentabilidade ambiental Adota em maior parte ou totalmente | c) os objetivos, indicadores e metas de sustentabilidade ambiental são divulgados | Propor a edição de materia na imprensa divulgando o Plano de Gestão Ambiental e os cronogramas e atividades desenvolvidas e em desenvolvimento. Propor a criação de Caixa de destaque fixa no portal da SEPLAG para divulgação das atividades da A3P. | Comitê da A3P da SEPLAG, Imprensa SEPLAG e TI SEPLAG. | 2024-09-30 | Planejado
2136. A alta administração estabeleceu modelo de gestão da sustentabilidade ambiental Adota em maior parte ou totalmente | f) há responsável ou equipe designada, com dedicação exclusiva, para lidar com as questões relacionadas à sustentabilidade | Propor a criação de uma unidade na SEPLAG composta por servidores com dedicação exclusiva para as atividades relacionadas a sustentabilidade ambiental e social. | Comitê da A3P da SEPLAG e Gabinete SEPLAG. | 2024-08-30 | Planejado
2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão da sustentabilidade social Adota parcialmente | b) os objetivos, indicadores e metas de sustentabilidade social são divulgados | Propor a edição de materia na imprensa divulgando o Plano de Gestão Ambiental e os cronogramas e atividades desenvolvidas e em desenvolvimento. Propor a criação de Caixa de destaque fixa no portal da SEPLAG para divulgação das atividades da A3P. | Imprensa SEPLAG, TI SEPLAG, Comitê da A3P da SEPLAG | 2024-09-30 | Planejado
2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão da sustentabilidade social Adota parcialmente | d) os planos de sustentabilidade social estão alinhados à estratégia da organização | (Informar solução) - Buscar dados com a Secretária Lidiane e com os servidores Tatiana Libardi e Anklas Ribeiro. | Comitê da A3P da SEPLAG | ? | Informar Andamento
2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão da sustentabilidade social Adota parcialmente | e) há manifestações formais dos membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior de apoio à sustentabilidade social (p. ex.: mensagens de apoio aos programas em e-mails aos colaboradores ou no site da organização, entrevistas, vídeos e eventos institucionais, notícias nos informativos internos, declarações reforçando a importância do alinhamento das políticas de sustentabilidade às estratégias da organização) | (Informar solução) - Buscar dados com a Secretária Lidiane e com os servidores Tatiana Libardi e Anklas Ribeiro. | Comitê da A3P da SEPLAG | ? | Informar Andamento
2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão da sustentabilidade social Adota parcialmente | f) há responsável ou equipe designada, com dedicação exclusiva, para lidar com as questões relacionadas à sustentabilidade social na organização | Propor a criação de uma unidade na SEPLAG composta por servidores com dedicação exclusiva para as atividades relacionadas a sustentabilidade ambiental e social. | Gabinete SEPLAG, Comitê da A3P da SEPLAG | ? | Planejado
2141. A execução da estratégia é monitorada (eficácia) Adota parcialmente | c) o relatório de acompanhamento do plano estratégico organizacional está publicado na internet, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação | Identificar e disponibilizar os relatórios de monitoramento do PPA e PTA | NGER/ UGPR/Superintendência de Planejamento | 2025-12-04 | Planejado
| d) o relatório de acompanhamento do plano estratégico organizacional está em formato aberto, padronizado e legível por máquina, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação | Identificar e disponibilizar os relatórios de monitoramento do PPA e PTA | NGER/ UGPR/Superintendência de Planejamento | 2025-12-04 | Planejado
2142. A eficiência dos principais processos pelos quais a estratégia é implementada é avaliada Adota em maior parte ou totalmente | d) as informações sobre a aferição de eficiência são públicas, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação | Elaborar relatório com base nos indicadores informados pela unidades setoriais da SEPLAG. O relatório conclusivo já afere o desempenho da programação estadual. | NGER/UGPR/ Superintendência de Planejamento | 2026-08-31 | Planejado
2143. Os efeitos da estratégia são avaliados (efetividade) Adota em maior parte ou totalmente | d) resultados não alcançados e efeitos negativos são registrados e são propostas medidas de tratamento | As unidades setoriais da SEPLAG, responsáveis pelos indicadores, devem ter ciência dos resultados e proporem ajustes na programação para melhoria do desempenho. O relatório conclusivo já avalia o desempenho da programação, porém, as unidades setoriais da SEPLAG devem manter a revisão da sua programação para a melhoria do desempenho. | NGER/UGPR/ Superintendência de Planejamento | 2026-08-31 | Planejado
2144. Os efeitos dos impactos econômicos e regulatórios gerados pela organização são avaliados Adota em maior parte ou totalmente | d) há ações de capacitação das lideranças sobre a necessidade de avaliação do impacto regulatório | (Informar solução) | Gestão de Finanças setorial | ? | Informar Andamento
2154. A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações Adota em maior parte ou totalmente | c) os relatórios de medição de desempenho da gestão de contratações estão disponíveis à liderança, fornecendo informações atualizadas e precisas, apontando alertas ou problemas, para que a liderança aprove as medidas para resolver os problemas detectados ou evite que eles ocorram | (Informar solução) | Comitê da A3P na SEPLAG | ? | Informar Andamento
2156. A liderança monitora o desempenho da gestão de sustentabilidade ambiental Adota em menor parte | a) há acompanhamento da execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas (P. ex.: do Plano de Logística Sustentável - PLS ou de instrumento equivalente) | (Informar solução) | Comitê da A3P na SEPLAG | ? | Informar Andamento
2156. A liderança monitora o desempenho da gestão de sustentabilidade ambiental Adota em menor parte | b) os relatórios de medição de desempenho da gestão de sustentabilidade ambiental fornecem informações atualizadas e precisas, apontando alertas ou problemas, para que a liderança da organização aprove as medidas para resolver os problemas detectados ou evite que eles ocorram | (Informar solução) | Comitê da A3P na SEPLAG | ? | Informar Andamento
2156. A liderança monitora o desempenho da gestão de sustentabilidade ambiental Adota em menor parte | c) em caso de não alcance das metas, a organização registra os motivos e propõe medidas de tratamento | (Informar solução) | Comitê da A3P na SEPLAG | ? | Informar Andamento
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega!
Note on C3: Informar a solução indicada.
Note on D3: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D4: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E4: Informar a data da entrega!
Note on D5: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E5: Informar a data da entrega!
Note on D6: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E6: Informar a data da entrega!
Note on D7: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E7: Informar a data da entrega!
Note on D8: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E8: Informar a data da entrega!
Note on D9: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E9: Informar a data da entrega!
Note on D10: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E10: Informar a data da entrega!
Note on D11: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E11: Informar a data da entrega!
Note on D12: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E12: Informar a data da entrega!
Note on D13: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E13: Informar a data da entrega!

## 3000 - Controle
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
3111. Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas Adota em maior parte ou totalmente | c) a satisfação das partes interessadas com as informações disponibilizadas pela organização em sítios oficiais na internet é avaliada | Discutir acerca do normativo de avaliação das satisfação do serviço público | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-15 | Em andamento
3111. Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas Adota em maior parte ou totalmente | d) a organização publica a agenda de compromissos públicos dos membros da alta administração e do conselho ou colegiado superior | Discutir acerca da elaboração de normativo regulamentando a publicação da agenda de compromissoa públicos dos membros da alta administração ou colegiado superior | Gabinete do Secretário | 2024-12-10 | Planejado
3112. A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos Adota em maior parte ou totalmente | b) plano de dados abertos da organização está publicado | Não. Verificar junto ao secretário de Estado se a Seplag promoverá a abertura de dados. Plano de Dados Abertos - Documento que orienta todas as ações para abertura de dados da entidade. Manual elaborado pela Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção/CGU. https://dados.gov.br/signin | Gabinete do Secretário e Ouvidoria Setorial (colaboração da solução Juliana Arruda) | 2024-12-16 | Em andamento
3112. A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos Adota em maior parte ou totalmente | g) há monitoramento sobre o cumprimento do plano de dados abertos | Não. Verificar junto ao secretário de Estado se a Seplag promoverá a abertura de dados. Plano de Dados Abertos - Documento que orienta todas as ações para abertura de dados da entidade. Manual elaborado pela Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção/CGU. https://dados.gov.br/signin | Gabinete do Secretário e Ouvidoria Setorial (colaboração da solução Juliana Arruda) | 2024-12-16 | Em andamento
3121. A organização presta contas diretamente à sociedade Adota em maior parte ou totalmente | e) a organização publica, em sítios oficiais na internet, informações individualizadas acerca de gastos com cartões corporativos e viagens, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação | Encaminhar consulta a CGE/MT acerca da obrigatoriedade, ou não, de publicar as informações individualizadas acerca de gastos com cartões corporativos. | Gabinete do Secretário | 2024-12-13 | Planejado
3121. A organização presta contas diretamente à sociedade Adota em maior parte ou totalmente | g) a ouvidoria (ou canal de comunicação similar) propõe melhorias na qualidade e conteúdo da prestação de contas à sociedade, com base nas sugestões e críticas recebidas | As sugestões de melhorias são encaminhadas diretamente as unidades. | Ouvidoria Setorial Marciara | 2024-12-14 | Concluído
3121. A organização presta contas diretamente à sociedade Adota em maior parte ou totalmente | h) a organização utiliza os resultados das pesquisas de satisfação como subsídio para promover melhoria na prestação dos serviços | Discutir acerca do normativo de avaliação das satisfação do serviço público | Gabinete do Secretário | 2024-12-15 | Em andamento
3122. A organização publica extrato de todos os planos de sua responsabilidade e respectivos relatórios de acompanhamento, excepcionados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação Adota em maior parte ou totalmente | g) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização e respectivos relatórios de acompanhamento estão publicados em formato aberto, padronizado e legível por máquina, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação | Verificar junto ao gabinete a possibilidade de publicar os planos de providências em implementação no site da secretaria em conjunto com o relatório que o originou. A Unidade Setorial de Controle Interno encaminha para a adjunta de administração sistêmica para publicação no site da Seplag. Força tarefa para lançar todos os planos em andamento e após isso, verificar com o responsável qual a periodicidade ideal de atualização das informações no site. Risco observado: Os documentos da CGE-MT Plano de providências possuem um formato que não excluem as ações anteriores, dessa forma todo o documento seria publicado, podendo causar um pouco de confusão as pessoas que não participam do processo. | Juliana Arruda Uniseci Seplag | 2024-12-16 | Em andamento
3123. O canal de denúncias está estabelecido Adota em maior parte ou totalmente | d) a acessibilidade do(s) canal(is) de denúncias é avaliada | Monitorar a acessibilidade do canal de denúncias | Ouvidoria Setorial | 2024-12-18 | Planejado
3123. O canal de denúncias está estabelecido Adota em maior parte ou totalmente | e) as denúncias contra a alta administração são destinadas a uma instância superior (p. ex.: conselho ou colegiado superior) | As denúncias são encaminhadas ao Conselho de Ética - CONSEP | Comissão de ética da SEPLAG/MT | 2024-06-25 | Concluído
3131. A instância superior de governança da organização participa da elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna Adota em maior parte ou totalmente | b) a instância superior de governança informa anualmente a auditoria interna acerca dos riscos críticos organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna (no caso da CGU, considerar os planos de auditoria da Ciset Presidência. Quanto aos ministérios e demais organizações do Poder Executivo que não possuam unidade de auditoria interna própria, considerar os planos de auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ou da Ciset à qual está jurisdicionada) | O Plano Anual de Auditoria Interna é de responsabilidade da CGE-MT. A mesma publica no site institucional. A Uniseci Seplag é vinculada a CGE tecnicamente, desta forma com base no PAINT que é elaborado pela CGE-MT, a UNISECI Seplag elabora o PAACI, Plano Anual de Acompanhamento do Controle Interno. O plano é elaborado anualmente com previsão de conclusão em outubro do ano corrente. | Juliana Arruda Uniseci Seplag | 2024-06-25 | Concluído
3132. A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à organização Adota parcialmente | b) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização cobrem processos de governança organizacional | As auditorias internas realizadas pela CGE-MT abrangem as areas finalísticas do orgão bem como a administração sistemica conforme PAINT- O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) é um documento estratégico elaborado pela Controladoria Geral do Estado para definir o foco de atuação em um ano, estabelecendo as prioridades de auditoria com base em uma análise de riscos, alinhando-se aos objetivos estratégicos do Poder Executivo. | Juliana Arruda Uniseci Seplag | 2024-06-25 | Concluído
3132. A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à organização Adota parcialmente | c) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de tecnologia da informação | O PAINT - CGE/MT do exercício atual não abrange essa avaliação. O documento é elaborado com base nos riscos da organização. | Juliana Arruda Uniseci Seplag | 2024-06-25 | Concluído
3133. A organização acompanha os resultados dos trabalhos de auditoria interna Adota em maior parte ou totalmente | b) a instância superior de governança da organização toma conhecimento dos resultados do programa de garantia de qualidade e melhoria da atividade de auditoria interna | A SEPLAG não possui programa de garantia da qualidade e melhoria ...o relatório de avaliação dos controles internos é elaborado pela CGE-MT e protocolado para a alta direção. A Controladoria Geral do Estado através da Portaria n°064/2023/CGE/MT Instituiu o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna (PGMQ) da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso - CGE. Os resultados do PGMQ devem ser resportados anualmente ao Secretário Controlador Geral e ao Conselho Superior de Controle Interno - CSCI conforme estabelece o Artigo 8° da referida portaria. | Juliana Arruda Uniseci Seplag | 2024-12-16 | Concluído
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega!

## 4100 - Gestão de Pessoas
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
4111. Há objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função (subsistema) de gestão de pessoas Adota parcialmente | a) há objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de recrutamento e seleção | A política de avaliação de desempenho está alinhada com os objetivos, indicadores e metas de desempenho de cada setor, sendo realizada de forma individualizada e anualmente. | SAGP e CAD | 2024-12-09 | Em andamento
4111. Há objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função (subsistema) de gestão de pessoas Adota parcialmente | c) há objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão de desempenho | A política de avaliação de desempenho está alinhada com os objetivos, indicadores e metas de desempenho de cada setor, sendo realizada de forma individualizada e anualmente. | SAGP e CAD | 2024-12-10 | Em andamento
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | a) o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com o Plano Estratégico organizacional | (Informar solução) | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-11 | Informar Andamento
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | b) o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com os objetivos de sustentabilidade definidos pela organização | (Informar solução) | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-12 | Informar Andamento
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | c) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de recrutamento e seleção | Não existe plano estratégico - As contratações são feitas por meio de publicação de Edital de Seletivo, com as características necessárias (experiência, escolaridade,etc) - Os parâmetros utilizados foram com base nas leis de carreira | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-13 | Em andamento
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | d) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de desenvolvimento profissional | Todas as políticas de Gestão de Pessoas são formuladas e formalizadas pela SAGP Central. A CAD realiza ações de desenvolvimento alinhadas a essa política e atualmente está executando o Programa SERSEPLAG que engloba as ações de desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes, capacitações em geral, eventos integrativos e socialização de conhecimento. Aguardando publicação da Portaria de Desenvolvimento contínuo dos servidores da SEPLAG. | CAD- Luciana | 2024-12-14 | em elaboração
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | e) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de gestão de desempenho | A Gestão de Pessoas está em fase de elaboração do sistema de Gestão de Desempenho para então multiplicar com as setoriais. | Gerência de Avaliação de Desempenho e Produtividade | 2024-12-15 | em elaboração
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | f) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de gestão da qualidade de vida e promoção da saúde | Considerando a fase de implantação de políticas de Saúde e Segurança no trabalho, já instituída desde 2018. E atualmente, a fase de informatização dos processos de Saúde e Segurança no trabalho, através do sistema Sig SST e monitoramento via dashdoards (data studio), sendo que a área central de subsistema de saúde e segurança no trabalho pretende implantar em 2025 a necessidade de publicação em diário oficial, contendo a ações prioritárias do por ano. | Flávio Jabra Peixoto - Coordenadoria de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho- Comitê Central | 2024-12-16 | Planejado
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | g) a organização avalia o cumprimento dos planos de gestão de pessoas | A Gestão de Pessoas está em fase de elaboração do sistema de Gestão de Desempenho para estruturar os planos de gestão de pessoas e planos de desenvolvimento individual | Superintendência de Desenvolvimento , Valorização e Saúde do Servidor | 2024-12-17 | em elaboração
4121. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados Adota parcialmente | c) relacionou-se, no perfil profissional, além de requerimentos de ordem legal, um conjunto de competências e habilidades que os ocupantes dos cargos de gestão devem possuir | Elaborar Cartilha orientativa definindo o perfil desejado para ocupação dos cargos de gestão | Provimento Central / NGER | 2024-12-18 | em elaboração
4121. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados Adota parcialmente | d) a organização utiliza mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas internas e externas os perfis profissionais definidos para as ocupações de gestão | Realizar processo seletivo interno para ocupação das vagas disponíveis | Gabinete Adjunto Sistêmico | 2024-12-19 | em elaboração
4122. Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho Adota parcialmente | c) o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho da área finalística está documentado | Criar mecanismo para documentar as necessidades de quantitativo das áreas | Gabinete Adjunto Sistêmico / Superintendência Administrativa / Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento / Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 2024-12-20 | em elaboração
4122. Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho Adota parcialmente | e) há revisão periódica do quantitativo de pessoal necessário por unidade organizacional ou processo de trabalho | Realizar revisão do quantitativo de pessoal necessário de acordo com as Estruturas Organizacionais | Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2024-12-21 | em elaboração
4122. Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho Adota parcialmente | f) o número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional por processo de trabalho | Aplicar a solução apresentada na prática 4122 | Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2024-12-22 | em elaboração
4123. Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho Adota em menor parte | a) o monitoramento contempla características da composição da força de trabalho (idade, tempo de serviço, sexo, formação acadêmica etc.) | Aguardar o resultado do DFT. | (Informar setor ou servidor responsável) Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2024-12-23 | Em andamento
4123. Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho Adota em menor parte | b) o monitoramento contempla a evolução do quadro de pessoal, com movimentações, ingressos, desligamentos, aposentadorias e a estimativa de aposentadoria, por cargo | É realizado a nivel sistêmico de maneira parcial, com base no SEAP. | (Informar setor ou servidor responsável) Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2024-12-24 | Em andamento
4123. Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho Adota em menor parte | c) o monitoramento contempla índices de rotatividade por departamento ou unidade organizacional | Não existe sistema específico, controle feito de forma mecânica, com a publicações realizadas através do PAEP (Pub. Automática de Evente de Pessoal) | (Informar setor ou servidor responsável) Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2024-12-25 | Em andamento
4123. Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho Adota em menor parte | d) o monitoramento contempla a quantidade de horas de treinamento por servidor durante determinado período (ano, mês, etc.) | Escola de Governo - responsável pelo levantamento da necessidade a nível de Estado / Existe o trabalho conjunto com a sistêmica para estabelcer os cursos necessários para avaliação de desempenho e progressão profissional, bem como na execução de cursos de desenvolvimento comportamental | CAD e Escola de Governo | 2024-12-26 | Em andamento
4123. Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho Adota em menor parte | e) o monitoramento contempla a quantidade de dias de afastamento por licença saúde dos colaboradores | o controle a nível setorial ele já é feito, porém de maneira mecânica, sendo que a central possui sistema de gestão dos dados de maneira mais completa, em conjuto com a gestão de perícia médica | CPMM, CSST, Perícia Médica | 2024-12-27 | Em andamento
4124. A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados Adota parcialmente | b) os gestores são selecionados com base em perfil profissional previamente definido e documentado, e compatível com o cargo ou função para o qual tenha sido indicado | Elaborar Cartilha orientativa definindo o perfil desejado para ocupação dos cargos de gestão | Provimento Central / NGER | 2024-12-28 | em elaboração
4124. A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados Adota parcialmente | c) são utilizadas ferramentas estruturadas para auxiliar a seleção dos ocupantes dos cargos/funções comissionados de gestão | Parametrizar o SEAP para emissão de relatórios com perfis/competências desejadas para ocupação das funções/cargos entre os servidores | Adjunto de Gestão de Pagamento de Pessoal / Angela | 2024-12-29 | em elaboração
4125. Os métodos e critérios das seleções externas (p. ex.: dos concursos públicos) são definidos com base nos perfis profissionais desejados definidos Adota em maior parte ou totalmente | a) o número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, atualizado conforme a prática ‘4122. Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho’; | Aplicar a solução apresentada na prática 4122 | Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2024-12-30 | em elaboração
4125. Os métodos e critérios das seleções externas (p. ex.: dos concursos públicos) são definidos com base nos perfis profissionais desejados definidos Adota em maior parte ou totalmente | e) há mecanismos de transparência ativa para disponibilizar o perfil profissional desejado pela unidade organizacional ou por processo de trabalho | Aplicar a solução apresentada na prática 4122 | Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2024-12-31 | em elaboração
4131. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas Adota em menor parte | a) as lacunas de competências pessoais (transversais, comuns a todos os colaboradores) da organização são identificadas e documentadas | A avaliação de desempenho visa identificar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores através da elaboração do PDI, ainda aguardando orientações da Gestão de Pessoas Central. A CAD está estudando metodologias para aprimorar o processo de feedback e de elaboração do PDI. | Superintendência de Desenvolvimento , Valorização e Saúde do Servidor ( elaboração) CAD | 2025-01-01 | em elaboração
4131. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas Adota em menor parte | b) as lacunas de competências de liderança e gestão necessárias para a atuação dos gestores da organização são identificadas e documentadas | A avaliação de desempenho visa identificar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores através da elaboração do PDI, ainda aguardando orientações da Gestão de Pessoas Central. A CAD está estudando metodologias para aprimorar o processo de feedback e de elaboração do PDI. | Superintendência de Desenvolvimento , Valorização e Saúde do Servidor ( elaboração) CAD | 2025-01-02 | em elaboração
4131. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas Adota em menor parte | c) as lacunas de competências técnicas da área finalística necessárias para a atuação dos colaboradores da organização são identificadas e documentadas | A avaliação de desempenho visa identificar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores através da elaboração do PDI, ainda aguardando orientações da Gestão de Pessoas Central. A CAD está estudando metodologias para aprimorar o processo de feedback e de elaboração do PDI." A CAD realiza o Programa Líderes Reais desde 2022 visando o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais necessárias para a execução das funções. | Superintendência de Desenvolvimento , Valorização e Saúde do Servidor ( elaboração) CAD | 2025-01-03 | Em andamento
4131. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas Adota em menor parte | d) as lacunas de competências técnicas da área administrativa necessárias para a atuação dos colaboradores da organização são identificadas e documentadas | A avaliação de desempenho visa identificar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores através da elaboração do PDI, ainda aguardando orientações da Gestão de Pessoas Central. A CAD está estudando metodologias para aprimorar o processo de feedback e de elaboração do PDI."" A CAD realiza o Programa Líderes Reais desde 2022 visando o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais necessárias para a execução das funções." | Superintendência de Desenvolvimento , Valorização e Saúde do Servidor ( elaboração) CAD | 2025-01-04 | Em andamento
4131. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas Adota em menor parte | e) há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que assumem funções gerenciais; | A CAD está estudando metodologias para aprimorar o processo de feedback e de elaboração do PDI."" A CAD realiza o Programa Líderes Reais desde 2022 visando o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais necessárias para a execução das funções de liderança." | CAD | 2025-01-05 | Em andamento
4132. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras Adota parcialmente | c) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 – comportamento) | São realizadas avaliações de aprendizagem após cada ação. No entanto, não são publicadas, apenas servem de indicadores para a promoção de meçlhoria das ações educacionais | CAD e Escola de Governo | 2025-01-06 | Em andamento
4132. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras Adota parcialmente | d) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da satisfação de clientes (nível 4 – resultados) | São realizadas avaliações de reação após cada ação. No entanto, não são publicadas, apenas servem de indicadores para a promoção de melhoria das ações educacionais. A CAD está em processo de criação de um painel de indicadores. | CAD | 2025-01-07 | em elaboração
4144. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização Adota parcialmente | a) a quantidade de movimentações por unidade organizacional, por determinado período (ano, mês etc.), é monitorada | As movimentações são monitoradas. Elaborar exibição gráfica das movimentações | Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2025-01-08 | em elaboração
4144. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização Adota parcialmente | c) são coletadas informações, diretamente com gestor da unidade organizacional, sobre possíveis razões que motivaram a solicitação de movimentação | Implementar questionário para preenchimento nos pedidos de remoções | Gabinete Adjunto Sistêmico / Superintendência Administrativa / Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento | 2025-01-09 | em elaboração
4144. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização Adota parcialmente | d) há procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização | Implementar questionário para preenchimento nos pedidos de desligamento | Provimento Central | 2025-01-10 | em elaboração
4152. Os resultados da avaliação de desempenho são discutidos com os gestores ou colaboradores avaliados Adota parcialmente | a) os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com o gestor ou colaborador avaliado, com o objetivo de discutir o seu desempenho | A CAD está elaborando capacitações e metodologia para o feedback das avaliações e elaboração do PDI. Aguardando orientações da Unidade Central de Gestão de Pessoas | Superintendência de Desenvolvimento , Valorização e Saúde do Servidor ( elaboração) CAD | 2025-01-11 | em elaboração
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega!

## 4200 - Gestão de TI
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação Adota em menor parte | a) as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação | Capacitação e Certificação em Balanced Score Card(BSC TI) e COBIT(ultima versão) Elaborar Plano de Tecnologia da Informação | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Em andamento
4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação Adota em menor parte | b) a organização estabeleceu critérios para orientar a seleção e a priorização das iniciativas de TI (projetos e ações) e os mantêm atualizados | Capacitação e Certificação em Balanced Score Card(BSC) e COBIT(ultima versão). Institucionalizar Comitê Estratégico de Governança e Priorização de Projetos(CG2P). Elaborar Plano de Tecnologia da Informação | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Em andamento
4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação Adota em menor parte | c) as análises de benefícios, de custos e de riscos subsidiam as decisões relacionadas à seleção e à priorização das iniciativas de TI (projetos e ações) | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). Plano de Tecnologia da Informação | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação Adota em menor parte | d) o processo de planejamento de TI está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Capacitação e Certificação em Balanced Score Card(BSC) e COBIT(ultima versão). Institucionalizar Comitê Estratégico de Governança e Priorização de Projetos(CG2P) Plano de Tecnologia da Informação Elaborar processo de planejamento de TI Elaborar norma interna para execução do planejamento de TI | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | a) o plano de tecnologia da informação (plano de TI) é aprovado pelo dirigente máximo da organização ou por dirigente ou colegiado que integra a alta administração | Institucionalizar Comitê Estratégico de Governança e Priorização de Projetos(CG2P) e Plano de Tecnologia da Informação. Aprovar Plano de Tecnologia da Informação com o estratégico | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | b) o plano de TI é publicado na internet, para fácil acesso de partes interessadas e da sociedade | Institucionalizar Comitê Estratégico de Governança e Priorização de Projetos(CG2P) e Plano de Tecnologia da Informação. Publicizar Plano de Tecnologia da Informação | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | c) o plano de TI fundamenta a proposta orçamentária da área de TI e o plano de contratações | Institucionalizar Comitê Estratégico de Governança e Priorização de Projetos(CG2P) Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | d) as iniciativas de TI (projetos e ações) constantes do plano de TI alinham-se aos objetivos e iniciativas definidos no plano estratégico e demais planos institucionais, assim como, quando aplicável, às estratégias e objetivos estabelecidos por instâncias de governança superiores (p. ex.: Estratégia de Governança Digital - EGD, Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - ENTIC-JUD) | Capacitação e Certificação em Balanced Score Card(BSC) e COBIT(ultima versão). Institucionalizar Comitê Estratégico de Governança e Priorização de Projetos(CG2P). Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la | e) é feito acompanhamento concomitante à execução do plano de TI, com vistas a assegurar sua observância e possibilitar a realização de ajustes que se fizerem necessário | Institucionalizar Comitê Estratégico de Governança e Priorização de Projetos(CG2P) Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-06-30 | Planejado
4221. A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação e monitora níveis de serviço Adota parcialmente | b) o catálogo está atualizado e as informações que nele constam são compatíveis com os Acordos de Níveis de Serviço (ANS) estabelecidos pela área de tecnologia da informação e as áreas de negócio da organização | Institucionalizar Catalago de Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação. | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4221. A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação e monitora níveis de serviço Adota parcialmente | c) o catálogo é de fácil acesso e está amplamente disponível a seus usuários e às equipes de suporte | Institucionalizar Catalago de Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação e publicizar | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4221. A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação e monitora níveis de serviço Adota parcialmente | d) são formalizados ANS contendo metas de nível de serviço acordadas com representantes das áreas de negócio clientes | Capacitação e certificação ITIL (ultima versão) Formalizar Acordo de Nível de Serviço (ANS) e Acordo de Nivel Operacional (ANO) | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4221. A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação e monitora níveis de serviço Adota parcialmente | e) a área de gestão de tecnologia da informação monitora continuamente o alcance dos níveis de serviço estabelecidos nos ANS | Capacitação e certificação ITIL (ultima versão) Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças Adota em menor parte | a) a organização estabeleceu critérios para orientar a aprovação de mudanças, inclusive quanto ao tratamento de casos de exceção (mudanças emergenciais) | Capacitação e certificação ITIL (ultima versão) Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação. Elaborar processo de gestão de mudança | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças Adota em menor parte | b) mudanças são previamente comunicadas a todas as partes que possam ser afetadas | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão), TOGAF(ultima versão) e ARCHIMATE (ultima versão). Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação Institucionalizar e atualizar processo de gestão de mudança Institucionalizar e elaborar arquitetura corporativa | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças Adota em menor parte | c) identificam-se os serviços e ativos de TI que possam ser afetados pela mudança, de modo a avaliar impactos em níveis de serviços acordados | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão), TOGAF(ultima versão) e ARCHIMATE (ultima versão). Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação Institucionalizar e atualizar processo de gestão de mudança Elaborar arquitetura corporativa | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças Adota em menor parte | d) a realização de cada mudança é precedida de planejamento e testes | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão), TOGAF(ultima versão) e ARCHIMATE (ultima versão). Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação Elaborar processo de gestão de mudança Institucionalizar e elaborar Arquitetura Corporativa | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças Adota em menor parte | e) mudanças executadas são rastreáveis e monitoradas, com vistas à avaliação de sua efetividade e para permitir ações corretivas, no caso de ocorrência de efeitos não identificados nas fases de planejamento e testes | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão), TOGAF(ultima versão) e ARCHIMATE (ultima versão). Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação Institucionalizar e atualizar processo de gestão de mudança Institucionalizar e elaborar Arquitetura Corporativa | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças Adota em menor parte | f) o processo de gestão de mudanças está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão), TOGAF(ultima versão) e ARCHIMATE (ultima versão). Institucionalizar e elaborar Plano de Tecnologia da Informação Elaborar processo de gestão de mudança Institucionalizar e elaborar Arquitetura Corporativa | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação) Adota em menor parte | a) a organização mantém uma base de dados consolidada e atualizada com as configurações dos serviços e ativos de TI e o relacionamento entre eles | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão), TOGAF(ultima versão) e ARCHIMATE (ultima versão). Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) Institucionalizar e elaborar Arquitetura Corporativa | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação) Adota em menor parte | b) a base de dados de configurações é utilizada como insumo para o planejamento e o acompanhamento das mudanças | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão), TOGAF(ultima versão) e ARCHIMATE (ultima versão). Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) Institucionalizar e elaborar Arquitetura Corporativa | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação) Adota em menor parte | c) o processo de gestão de configuração e ativos está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) Institucionalizar e elaborar Arquitetura Corporativa | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4224. A organização executa processo(s) de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação e de incidentes de segurança da informação Adota em menor parte | a) a organização definiu regras para a priorização e o escalamento de incidentes | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - Gerenciamento de Incidentes | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-31 | Planejado
4224. A organização executa processo(s) de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação e de incidentes de segurança da informação Adota em menor parte | b) a resolução de incidentes considera os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - Gerenciamento de Incidentes | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-31 | Planejado
4224. A organização executa processo(s) de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação e de incidentes de segurança da informação Adota em menor parte | c) há base(s) de conhecimento que registra(m) erros conhecidos e problemas, de modo a tornar eficiente e efetiva a resolução de incidentes | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - Gerenciamento de Incidentes - Base de Conhecimento | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-31 | Planejado
4224. A organização executa processo(s) de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação e de incidentes de segurança da informação Adota em menor parte | d) o(s) processo(s) de gestão de incidentes está(ão) formalizado(s) (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - Gerenciamento de Incidentes | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-31 | Planejado
4224. A organização executa processo(s) de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação e de incidentes de segurança da informação Adota em menor parte | e) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto à notificação e ao tratamento das notificações de incidentes de segurança da informação, bem como quanto à adoção de ações emergenciais, diretrizes para escalamento e comunicação interna e externa | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - Gerenciamento de Incidentes - - Gerenciamento de Problemas | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-31 | Planejado
4224. A organização executa processo(s) de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação e de incidentes de segurança da informação Adota em menor parte | f) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto à análise dos incidentes, identificação de causas raízes e planejamento e implementação de ações corretivas | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - Gerenciamento de Incidentes - - Gerenciamento de Problemas | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-31 | Planejado
4231. A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio Adota em menor parte | a) a organização identifica e avalia os riscos associados com o uso de Tecnologia da Informação nos processos organizacionais críticos para o negócio (Riscos de TI) | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). Institucionalizar e elaborar Plano de Gerenciamento de Risco | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4231. A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio Adota em menor parte | b) a organização trata os Riscos de TI com base em um plano de tratamento de risco | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). Institucionalizar e elaborar Plano de Gerenciamento de Risco | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4231. A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio Adota em menor parte | c) o processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). Institucionalizar e elaborar Plano de Gerenciamento de Risco Institucionalizar e modelar Processo de Gerenciamento de Risco | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4232. A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação Adota em menor parte | a) a organização identifica e avalia riscos de segurança da informação | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). Institucionalizar e elaborar Plano de Gerenciamento de Risco Institucionalizar e modelar Processo de Gerenciamento de Risco | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4232. A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação Adota em menor parte | b) a organização trata riscos de segurança da informação com base em um plano de tratamento de riscos | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). Institucionalizar e elaborar Plano de Gerenciamento de Risco Institucionalizar e modelar Processo de Gerenciamento de Risco | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4232. A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação Adota em menor parte | c) a organização possui um gestor formalmente responsável por coordenar a gestão de riscos de segurança da informação | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4232. A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação Adota em menor parte | d) o processo de gestão de riscos de segurança da informação está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). Institucionalizar Instrução Normativa de Gerenciamento de Risco. | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4233. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação Adota em menor parte | a) a organização elabora um plano de continuidade de serviços de TI | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar PCN-TI - Plano de Continuidade de Negócio de TI. Institucionalizar Instrução Plano de Continuidade de Negócio de TI. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4233. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação Adota em menor parte | b) as ações e os prazos definidos no plano de continuidade de serviços de TI fundamentam-se em análises de impacto no negócio (AIN/BIA) realizadas sobre os processos organizacionais críticos | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar PCN-TI - Plano de Continuidade de Negócio de TI. Institucionalizar Instrução Plano de Continuidade de Negócio de TI. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4233. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação Adota em menor parte | c) o plano de continuidade de serviços de TI é testado e revisado periodicamente | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar PCN-TI - Plano de Continuidade de Negócio de TI. Institucionalizar Instrução Plano de Continuidade de Negócio de TI. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4233. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação Adota em menor parte | d) o processo de gestão de continuidade de serviços de TI está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar PCN-TI - Plano de Continuidade de Negócio de TI. Institucionalizar Instrução Normativa de Plano de Continuidade de Negócio de TI. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4241. A organização dispõe de uma política de segurança da informação Adota em menor parte | a) a política declara o comprometimento da alta administração e estabelece princípios, diretrizes, objetivos, estruturas e responsabilidades relativos à segurança da informação | Atualizar Politica de Segurança da Informação Institucionalizar Instrução Normativa de Segurança da Informação. | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4241. A organização dispõe de uma política de segurança da informação Adota em menor parte | b) a política (ou norma interna complementar) contempla diretrizes sobre gestão de riscos de segurança da informação | Atualizar Politica de Segurança da Informação Institucionalizar Instrução Normativa de Segurança da Informação. | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4241. A organização dispõe de uma política de segurança da informação Adota em menor parte | c) a política abrange diretrizes para conscientização, treinamento e educação em segurança da informação | Atualizar Politica de Segurança da Informação Institucionalizar Instrução Normativa de Segurança da Informação. | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4241. A organização dispõe de uma política de segurança da informação Adota em menor parte | d) a política é mantida atualizada por meio de revisões periódicas e é amplamente comunicada a empregados, servidores, colaboradores e partes externas relevantes | Atualizar Politica de Segurança da Informação Institucionalizar Instrução Normativa de Segurança da Informação. | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4242. A organização dispõe de comitê de segurança da informação Adota em menor parte | a) o comitê de segurança da informação realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 27001 e Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4242. A organização dispõe de comitê de segurança da informação Adota em menor parte | b) o comitê formula diretrizes para a segurança da informação | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 27001 e Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4242. A organização dispõe de comitê de segurança da informação Adota em menor parte | c) o comitê propõe a elaboração e a revisão de normas e de procedimentos inerentes à segurança da informação, como resultado do monitoramento do ambiente interno e externo | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 27001 e Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4242. A organização dispõe de comitê de segurança da informação Adota em menor parte | d) o comitê é composto por representantes de áreas relevantes da organização | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 27001 e Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4243. A organização possui um gestor institucional de segurança da informação Adota parcialmente | c) o gestor institucional de segurança da informação promove e coordena ações periódicas de conscientização e de treinamento em segurança da informação para todas as partes interessadas, incluindo autoridades, servidores e colaboradores | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 27001 e Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4243. A organização possui um gestor institucional de segurança da informação Adota parcialmente | d) o gestor institucional de segurança da informação detém as prerrogativas e os recursos necessários para o desempenho de todas as suas competências (nível hierárquico adequado, pessoal suficiente alocado etc.) | Institucionalizar Politica de Classificação Institucional da Informação. Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 27001 Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-06-30 | Planejado
4251. A organização executa processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação Adota em maior parte ou totalmente | a) a organização mantém um inventário dos ativos associados à informação e identifica as informações críticas que os ativos armazenam, processam ou transmitem | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) Institucionalizar Comitê de Classificação Institucional da Informação(CC2I). Institucionalizar e elaborar Plano de Classificação Institucional da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4251. A organização executa processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação Adota em maior parte ou totalmente | f) a organização instituiu uma Política de Controle de Acesso (PCA), a qual estabelece princípios, objetivos, diretrizes, principais atividades e responsabilidades relativos ao processo de controle de acesso | Institucionalizar Politica de Controle de Acesso. Institucionalizar Instrução Normativa de Controle de Acesso. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4252. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações Adota em menor parte | a) informações pessoais são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção | Institucionalizar Comitê de Classificação Institucional da Informação(CC2I). Institucionalizar e elaborar Plano de Classificação Institucional da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4252. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações Adota em menor parte | b) a organização informa em seu sítio eletrônico as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, bem como fornece informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas de tratamento que utiliza | Institucionalizar Politica de Classificação Institucional da Informação. Institucionalizar Comitê de Classificação Institucional da Informação(CC2I). Institucionalizar e elaborar Plano de Classificação Institucional da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4252. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações Adota em menor parte | c) informações sigilosas em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção | Institucionalizar Comitê de Classificação Institucional da Informação(CC2I). Institucionalizar e elaborar Plano de Classificação Institucional da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4252. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações Adota em menor parte | d) informações sigilosas em função de outras hipóteses legais de sigilo ou segredo são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção | Institucionalizar Politica de Classificação Institucional da Informação. Institucionalizar Comitê de Classificação Institucional da Informação(CC2I). Institucionalizar e elaborar Plano de Classificação Institucional da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4252. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações Adota em menor parte | e) informações críticas para a organização em razão de necessidades do negócio (p. ex.: requisitos associados à integridade, disponibilidade, autenticidade ou a outros atributos da informação) são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção | Institucionalizar Politica de Classificação Institucional da Informação. Institucionalizar Comitê de Classificação Institucional da Informação(CC2I). Institucionalizar e elaborar Plano de Classificação Institucional da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4252. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações Adota em menor parte | f) o processo de classificação e tratamento de informações está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Institucionalizar Politica de Classificação Institucional da Informação. Institucionalizar Comitê de Classificação Institucional da Informação(CC2I). Institucionalizar e elaborar Plano de Classificação Institucional da Informação. | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4253. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem Adota em menor parte | a) a organização gerencia (inventaria e controla) os softwares instalados nos dispositivos conectados em sua rede | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4253. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem Adota em menor parte | b) a organização gerencia vulnerabilidades técnicas em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4253. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem Adota em menor parte | c) a organização implementa configurações seguras em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4253. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem Adota em menor parte | d) a organização mantém, monitora e analisa logs de auditoria dos ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4253. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem Adota em menor parte | e) a organização aplica controles compensatórios para o uso de privilégios administrativos em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4253. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem Adota em menor parte | f) a organização implementa cópias regulares de segurança (backup) das informações em meio digital, conforme as melhores práticas e as necessidades de negócio, incluindo a realização periódica de testes de recuperação das informações | Capacitação e certificação ITIL(ultima versão) Institucionalizar ITSM - CMDB(Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração) | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4253. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem Adota em menor parte | g) a organização executa regularmente testes de segurança em seu ambiente de TI (detecção de vulnerabilidades e testes de penetração) | Capacitação e Certificação em COBIT(ultima versão) e ISO 31000 (ultima versão) Gestão de Riscos (C31000). Institucionalizar Comitê Segurança de Institucional(CSI). Plano de Gerenciamento de Risco | CISI Alison da Silva Ribeiro | 2025-12-20 | Planejado
4261. A organização executa um processo de software Adota em maior parte ou totalmente | c) o processo de software da organização promove desde a concepção a identificação de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software | Capacitação eMAG e Design Thinking Evolução do Processo de Desenvolvimento de Soluções de Software | CDSTI Marcos Alexandre de Castro Busnardo CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4262. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação Adota em menor parte | a) a organização possui base de dados consolidada (portfólio) de projetos de tecnologia da informação | Capcitação PMBOK (ultima versão) | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4262. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação Adota em menor parte | b) escopo, custos, uso de recursos e cumprimento de prazos são gerenciados em cada projeto | Capacitação PMBOK (ultima versão) e Certificação PMP | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4262. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação Adota em menor parte | c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância | Capacitação PMBOK (ultima versão) e Certificação PMP | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4262. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação Adota em menor parte | d) o processo de gestão de projetos está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) | Capacitação PMBOK (ultima versão) e Certificação PMP Institucionalizar Processo de Gerenciamento de Projeto Institucionalizar Instrução Normativa de Gerenciamento de Projeto | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza | 2025-12-20 | Planejado
4263. A organização faz uso de Inteligência Artificial em seus processos internos ou finalísticos Adota em menor parte | a) há colaboradores que experimentaram e testaram projetos de IA, embora com pouca ou sem padronização | Capcitação em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning. Institucionalizar e conceber Arquitetura de IA | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CDSTI Marcos Alexandre de Castro Busnardo CISI Alison da Silva Ribeiro CBDIG Silbene Bueno | 2025-12-20 | Planejado
4263. A organização faz uso de Inteligência Artificial em seus processos internos ou finalísticos Adota em menor parte | b) há projetos iniciais de prova de conceito (POC) elaborados e em fase piloto | Capcitação em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning. Institucionalizar e conceber Arquitetura de IA | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CDSTI Marcos Alexandre de Castro Busnardo CISI Alison da Silva Ribeiro CBDIG Silbene Bueno | 2025-12-20 | Planejado
4263. A organização faz uso de Inteligência Artificial em seus processos internos ou finalísticos Adota em menor parte | c) há projetos de IA em produção | Capcitação em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning. Documentar e instanciar Arquitetura de IA | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CDSTI Marcos Alexandre de Castro Busnardo CISI Alison da Silva Ribeiro CBDIG Silbene Bueno | 2025-12-20 | Planejado
4263. A organização faz uso de Inteligência Artificial em seus processos internos ou finalísticos Adota em menor parte | d) a alta administração patrocina projetos de IA ou há orçamento exclusivo para projetos de IA | Capcitação em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning. Documentar e instanciar Arquitetura de IA | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CDSTI Marcos Alexandre de Castro Busnardo CISI Alison da Silva Ribeiro CBDIG Silbene Bueno | 2025-12-20 | Planejado
4263. A organização faz uso de Inteligência Artificial em seus processos internos ou finalísticos Adota em menor parte | e) há unidade especializada em inteligência artificial, com especialistas em IA e capacidade para desenvolver projetos | Capcitação em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning. Institucionalizar e conceber Arquitetura de IA | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CDSTI Marcos Alexandre de Castro Busnardo CISI Alison da Silva Ribeiro CBDIG Silbene Bueno | 2025-12-20 | Planejado
4263. A organização faz uso de Inteligência Artificial em seus processos internos ou finalísticos Adota em menor parte | f) os novos projetos digitais, incluindo revisões de processo para otimização, consideram a utilização de IA como forma de agregar valor | Capcitação em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning. Institucionalizar e conceber Arquitetura de IA | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CDSTI Marcos Alexandre de Castro Busnardo CISI Alison da Silva Ribeiro CBDIG Silbene Bueno | 2025-12-20 | Planejado
4263. A organização faz uso de Inteligência Artificial em seus processos internos ou finalísticos Adota em menor parte | g) o uso de inteligência artificial é costumeiro e esperado na execução dos processos de negócio, sendo que os aplicativos que utilizam ‘IA’ interagem de forma produtiva dentro da organização e com o ecossistema de negócios | Capcitação em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning. Institucionalizar e conceber Arquitetura de IA | CPPTI Marcel Ribeiro Primo de Souza CDSTI Marcos Alexandre de Castro Busnardo CISI Alison da Silva Ribeiro CBDIG Silbene Bueno | 2025-12-20 | Planejado
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega!
Note on C3: Informar a solução indicada.
Note on D3: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E3: Informar a data da entrega!
Note on C4: Informar a solução indicada.
Note on D4: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E4: Informar a data da entrega!
Note on C5: Informar a solução indicada.
Note on D5: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E5: Informar a data da entrega!
Note on D6: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E6: Informar a data da entrega!
Note on D7: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E7: Informar a data da entrega!
Note on D8: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E8: Informar a data da entrega!
Note on C9: Informar a solução indicada.
Note on D9: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D10: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E10: Informar a data da entrega!
Note on E11: Informar a data da entrega!
Note on E12: Informar a data da entrega!
Note on E13: Informar a data da entrega!
Note on E14: Informar a data da entrega!
Note on D15: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D16: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D17: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D18: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D19: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D20: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D21: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D22: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D23: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on C30: Informar a solução indicada.
Note on C31: Informar a solução indicada.
Note on C32: Informar a solução indicada.
Note on C33: Informar a solução indicada.
Note on C34: Informar a solução indicada.
Note on D37: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D38: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D39: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on D40: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on C65: Informar a solução indicada.
Note on C66: Informar a solução indicada.

## 4300 - Gestão de Contratos
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
4322. A organização torna públicos os documentos relacionados com cada contratação, contemplando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação Adota em maior parte ou totalmente | a) o Estudo Técnico Preliminar (ETP) das contratações é publicado no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) | O órgão não disponibiliza pelo PNCP, pois este é de envio integrado com o SIAG, não comtemplando este documento. Porém já estamos incluindo o ETP na Transparência do Site para acesso público, a partir de 2024. | Kelly Cristina da Silva Setti - CAC/SUAD/SAAS/SEPLAG | Já está em implementação | em elaboração
4322. A organização torna públicos os documentos relacionados com cada contratação, contemplando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação Adota em maior parte ou totalmente | f) os termos de recebimentos provisórios e definitivos são publicados no PNCP | Implantar como obrigatório nos processos de pagamento a inclusão dos termos de recebimentos provisório e definitivo e orientar os fiscais e a Gerência de Patrimônio e Materiais para encaminhamento dos termos à Coordenadoria de Aquisição, para providências de publicação no portal de transparência. Com o avanço de integração do sistema FIPLAN com o SIAG, todos procedimentos ocorrerão no ambiente do sistema SIAG, facilitando o acesso dos documentos incluídos que estarão automaticamente publicados. | Rafael Longo do Prado-SFIN | 2024-07-31 | Em andamento
4332. A organização supre a demanda por ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações Adota parcialmente | b) os perfis profissionais desejados para os ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações (p. ex.: agentes de contratação e comissões de contratação; membros de equipe de apoio; pregoeiros; fiscais e gestores de contrato; equipes de planejamento das contratações; assessores jurídicos; gestores alocados na área de contratações) estão definidos e documentados | SUGESTÃO: Inclusão e acompanhamento de capacitações no currículo do servidor executor das areas de Aquisições e Contratos pelo Portal do Servidor, como análise prévia para nomeação do cargo. | Eliane Albuquerque | 2024-12-11 | Informar Andamento
4332. A organização supre a demanda por ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações Adota parcialmente | c) os perfis profissionais desejados consideram a experiência necessária e/ou formação compatível para o exercício das atribuições | Apenas o perfil de Pregoeiro e Agente de Contratação é definido pelo art 3 do Decreto 1525/22. SUGESTÃO: Estabelecer o perfil para os demais cargos da aquisição, com requisitos mínimos de formação de nível superior, capacitação gestão e fiscalização de contratos e Sistema SIAG, certificados pela Escola do Governo do Estado de Mato Grosso | Eliane Albuquerque | 2024-12-12 | Informar Andamento
4332. A organização supre a demanda por ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações Adota parcialmente | d) os perfis profissionais desejados incluem o critério de que as funções essenciais à gestão de contratações sejam preenchidas preferencialmente por servidor efetivo ou por empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública | Apenas o perfil de Pregoeiro e Agente de Contratação conforme previsto no art 3 do Decreto 1525/22. SUGESTÃO: Difícil restringir apenas Servidores e Empregado Público devido a falta de interesse dos servidores em trabalhar nesta área. | Eliane Albuquerque | 2024-12-13 | Informar Andamento
4332. A organização supre a demanda por ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações Adota parcialmente | e) a escolha dos ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações ocorre segundo os perfis profissionais previamente definidos e documentados | Não ocorre. SUGESTÃO: Capacitação imediata a nomeação e/ou indicação a gestão dos contratos para conhecimento e melhor acompanhamento na execução das atividades exigidas pelo Regimento Interno | Eliane Albuquerque | 2024-12-14 | Informar Andamento
4333. A organização realiza processo de transição de ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações Não adota | a) o processo de transição engloba a identificação e documentação das informações e conhecimentos relevantes ao exercício de funções essenciais à gestão de contratações | SUGESTÃO: Identificar e prever na transição do cargo o levantamento das atividades laboradas indispensáveis na sua responsabilidade. | Eliane Albuquerque | 2024-12-15 | Informar Andamento
4333. A organização realiza processo de transição de ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações Não adota | b) o processo de transição engloba o registro dos processos e das decisões relacionados às contratações, garantindo que as informações estejam disponíveis para consulta futura | SUGESTÃO: Que seja documentado por relatórios e disponibilizados em processos administrativos de Controle Interno | Eliane Albuquerque | 2024-12-16 | Informar Andamento
4333. A organização realiza processo de transição de ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações Não adota | c) foram definidos responsabilidades e prazos para a transmissão das informações por ocasião de substituição temporária ou permanente de ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações | SUGESTÃO: O prazo mínimo necessário para transição e acompanhamento deverá ser de 30 dias, visando conhecer a rotina mensal da sua atribuição. | Eliane Albuquerque | 2024-12-17 | Informar Andamento
4341. Os processos de trabalho da gestão de contratações promovem a realização de contratações sustentáveis Adota em maior parte ou totalmente | b) o Plano de Contratações Anual (PCA) está alinhado com o Plano de Logística Sustentável (PLS) ou instrumento equivalente | SEAPS - Não tem conhecimento do PLS, sendo que as Adjuntas SEAPS e SAAG encontram se em estudo e planejamento para implementação do órgão, projeto A3P de Implementação de Compras Públicas Sustentáveis. | Conforme Secretária Eliane esta implementação deve partir da Sistemica, provavel inclusão na CPS. | 2024-12-18 | Informar Andamento
4341. Os processos de trabalho da gestão de contratações promovem a realização de contratações sustentáveis Adota em maior parte ou totalmente | f) a consultoria/assessoria jurídica aborda, nos pareceres prévios às contratações, os aspectos jurídicos de sustentabilidade | PGE - Não aborda. Precisamos provocar a PGE para abordar a sustentabilidade nos proximos pareceres. Falar com Leonardo Vieira. | Eliane Albuquerque | 2024-12-19 | Informar Andamento
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega!

## 4400 - Gestão Orçamentária e Fi
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
4413. Há alinhamento da orçamentação com o planejamento estratégico da organização Adota em maior parte ou totalmente | c) no processo de planejamento, a inclusão de estratégia ou iniciativa estratégica é precedida de análise de viabilidade sobre a disponibilidade dos recursos | Procedimentos formalizados de garantia de atendimento de recursos orçamentários complementares, quando necessário, frente às estratégias previstas no PTA e LOA.. Criação de um relatório de viabilidade econômica/financeira para iniciação de projetos com garantias da SEPLAG e SEFAZ. | SEFAZ (SAOR)/SEPLAG (SFIN) | 2024-12-31 | Em andamento
4414. Há adequada previsão de recursos orçamentários no PLOA Adota em maior parte ou totalmente | b) a organização elabora anualmente projeções de evolução das despesas, tanto obrigatórias quanto discricionárias, de modo a avaliar a adequação do PLOA e os riscos de insuficiência orçamentária futura | Implantar procedimentos de controle da evolução das despesas discricionárias a fim de minimizar os riscos de insuficiência orçamentária e financeira futura. | SFIN/ORDENADOR DE DESPESA | 2024-07-31 | Em andamento
4421. As prioridades, relacionadas com as atividades da organização, que demandam recursos orçamentários são conhecidas Adota em maior parte ou totalmente | d) o levantamento inclui os planos regionais ou setoriais | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Parado
4421. As prioridades, relacionadas com as atividades da organização, que demandam recursos orçamentários são conhecidas Adota em maior parte ou totalmente | f) o levantamento inclui as diretrizes dos planos nacionais de longo prazo | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | Parado
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega!

## 5000 - Sustentabilidade Ambient
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
5111. Há programa de sustentabilidade ambiental Adota em maior parte ou totalmente | a) há Plano de Logística Sustentável (PLS), ou instrumento equivalente, para o estabelecimento de práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos, contendo objetivos e responsabilidades definidas | Não há nas Ações do Plano de Gestão e de Execução da A3P previsão quanto ao Plano de Logística Sustentável para o estabelecimento de práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos. Todavia, entendemos que se trata de temática de suma importância para a Administração e por se tratar de uma demanda complexa e que envolverá várias áreas da Secretaria como aquisições, contratos, patrimônio e sistêmica o tema deve ser primeiramente mapeado com os diversos setores com auxílio de estudos e consultorias, após ser regulamentando com o aval das autoridades competentes da secretaria, para, por fim, ser implementado. | Comitê da A3P da SEPLAG, SEAPS, SAAG, SAAS e GABINETE do Secretário de Planejamento. | 2024-12-16 | Planejado
5121. A sustentabilidade ambiental é promovida internamente Adota em maior parte ou totalmente | d) há canal(is) para o esclarecimento de dúvidas sobre sustentabilidade ambiental (p. ex.: telefone; e-mail; atendimento presencial; reportes online) | Está prevista a criação de caixa de destaque fixa no portal da SEPLAG para divulgação das atividades da A3P, bem como os dados para informações e contato. | Comitê da A3P da SEPLAG, Imprensa SEPLAG e TI SEPLAG, | 2024-12-11 | Planejado
5122. A sustentabilidade ambiental é promovida no ambiente externo à organização Adota parcialmente | a) houve ações de educação ambiental voltadas para as partes interessadas da organização, nos últimos doze meses | Seguem as ações: 1 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos - O credenciamento de sobre recolhimento e destinação ambientalmente adequada de bens móveis inservíveis e irrecuperáveis dos anos de 2021 (No ano de 2021, a SEPLAG, por meio da Adjunta de Patrimônio e Serviços, realizou o credenciamento de 05 (cinco) recicladoras para recolhimento e destinação ambientalmente adequada de bens móveis inservíveis e irrecuperáveis.) Conforme links abaixo:  2021: http://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=6711&c=38&sub=true  2023: http://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=7751&c=38&sub=true, 2 – Redução de consumo energético: A SEPLAG lançou um edital para a contratação de serviço especializado em fornecimento de energia elétrica por meio do Ambiente de Contratação Livre (ACL), que permite ao consumidor escolher o fornecedor, assim como tempo de contrato, preço, tipo de energia. Inclusive, pode optar por fontes de energias renováveis, como a energia solar.) - link abaixo: http://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=7815&c=38, 3 – Redução de consumo energético: A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão instalou placas solares que ajudarão na redução da conta de energia elétrica do órgão. Para abrigar as placas, foi feita uma estrutura metálica que também servirá como estacionamento coberto para os servidores públicos. - link abaixo: http://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=7244&c=38&sub=true, 4 – Identificação do consumo de água e energia da SEPLAG, visando registro e futuras ações; 5 – Obrigatoriedade de Inserir no Estudo Técnico Preliminar critérios de sustentabilidade (Decreto Estadual N° 1525/2022); 6 – Elaboração proposta de formação continuada sobre a importância da sustentabilidade socioambiental e a A3P (trilha formativa) voltada para os servidores públicos do poder executivo estadual. Projeto em andamento pela Escola do Governo. 7 – Campanha de coleta de lixo eletrônico promovido em conjunto pela SEPLAG, SEMA e SECITEC. https://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=7931&c=38 | Comitê A3P e servidores da SEPLAG | 2024-12-13 | Em andamento
5122. A sustentabilidade ambiental é promovida no ambiente externo à organização Adota parcialmente | c) há mecanismo de comunicação com partes interessadas sobre as ações de sustentabilidade realizadas pela organização | Está prevista a criação de caixa de destaque fixa no portal da SEPLAG para divulgação das atividades da A3P, bem como os dados para informações e contato. | Comitê da A3P da SEPLAG, Imprensa SEPLAG e TI SEPLAG. | 2024-12-14 | Planejado
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega!

## 6000 - Sustentabilidade Social
Questão Central | Pendências | Solução | Responsável | Prazo | Status
6111. Há programa de Diversidade e Inclusão Adota em maior parte ou totalmente | c) há responsável ou equipe designada, com dedicação exclusiva, para lidar com as questões relacionadas à diversidade e inclusão | Não existe programa, mas um cronograma de ações. Como: o meeting " Falas da Diversidade" promovido pela CAD em alusão ao mês do Orgulho LGBT. | Luciana Cavalcanti - CAD |  | em elaboração
6112. Há sistema de prevenção e combate ao assédio Adota em maior parte ou totalmente | d) há responsável ou equipe designada, com dedicação exclusiva, para lidar com as situações de assédio na organização | O Programa SERSEPLAG ( aguardando formalização) contempla ações relacionadas a cultura organizacional e respeito a diversidade em parceria com a comissão de ética. | CAD e comissão de ética | 2024-12-11 | Planejado
6112. Há sistema de prevenção e combate ao assédio Adota em maior parte ou totalmente | e) há programas de capacitação sobre assédio e direitos das vítimas (p. ex.: capacitações periódicas e nos cursos de formação dos novos gestores/colaboradores) | Existe cartilha de prevenção à assédio sexual e moral - aguardando normatização para execução | CSST | 2024-12-12 | em elaboração
6113. Há sistema de prevenção e combate à discriminação Adota em maior parte ou totalmente | b) há orientação publicada de como proceder em caso de discriminação e de desrespeito | Trabalho feito através da comissão de ética - feita a apuração e acolhimento / Em andamento cronograma de palestras para maior engajamento das ações | CAD | 2024-12-13 | Em andamento
6114. Há sistema de promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida Adota parcialmente | a) há política (ou instrumento equivalente) de acessibilidade para inclusão de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida | Não possui - Entretanto o prédio passa por reforma e todas as normas e critérios de acessibilidade serão atendidas | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-15 | em elaboração
6114. Há sistema de promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida Adota parcialmente | c) há responsável ou equipe designada, com dedicação exclusiva, para lidar com as questões relacionadas à acessibilidade | Não se aplica | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-16 | Parado
6114. Há sistema de promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida Adota parcialmente | d) a organização garante o acesso da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida aos serviços e informações que oferece na internet, por meio da adoção de melhores práticas de acessibilidade adotadas internacionalmente (p. ex.: eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) | Não possui | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-17 | Parado
6114. Há sistema de promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida Adota parcialmente | f) a organização realiza avaliações ou auditorias regulares para garantir a acessibilidade | Não possui | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-18 | Parado
6121. A cultura de diversidade e inclusão é promovida internamente Adota parcialmente | a) a organização promove a diversidade na ocupação dos cargos de liderança | O Programa SERSEPLAG ( aguardando formalização) contempla ações relacionadas a cultura organizacional e respeito a diversidade em parceria com a comissão de ética. | CAD e Comissão de ética | 2024-12-19 | Planejado
6121. A cultura de diversidade e inclusão é promovida internamente Adota parcialmente | b) houve ações de sensibilização (p. ex.: campanhas de comunicação; palestras) ou capacitação de gestores e colaboradores sobre diversidade e inclusão nos últimos doze meses (p. ex.: capacitações periódicas; capacitações por ocasião da cursos de formação dos novos gestores/colaboradores) | Sendo implementado cronograma em parceria com a Comissão de Ética | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-20 | em elaboração
6122. A cultura de diversidade e inclusão é promovida no ambiente externo à organização Não adota | a) a organização promoveu ações de conscientização e engajamento em temas relevantes para a sustentabilidade social nos últimos doze meses | Não possui | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-21 | Parado
6122. A cultura de diversidade e inclusão é promovida no ambiente externo à organização Não adota | b) há parcerias em andamento com organizações da sociedade civil para implementar projetos no tema da diversidade e inclusão | Termo de Cooperação com a Fundação Nova Chance, na contratação de Egressos do sistema semi-aberto e fechado | CPS | 2024-12-22 | Em andamento
6122. A cultura de diversidade e inclusão é promovida no ambiente externo à organização Não adota | c) a organização, diretamente ou por meio de parcerias, implementou ou apoiou programas de fomento ao voluntariado em prol do desenvolvimento sustentável, da diversidade e da inclusão nos últimos doze meses | Não possui | (Informar setor ou servidor responsável) | 2024-12-23 | Parado
Note on A2: Perguntas centrais e logo abaixo o tipo de resposta.
Note on B2: Item não atendido em relação a questão central. Marcado como NÂO na planilha de respostas da SEPLAG.
Note on C2: Informar a solução indicada.
Note on D2: Indicar o servidor ou setor responsável!
Note on E2: Informar a data da entrega!